szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wybór eksperta 
z zakresu polityki społecznej

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wybór eksperta 
z zakresu polityki społecznej

- UZASADNIENIE REALIZACJI ORAZ CEL ZAMÓWIENIA

      - W czerwcu 2018 r. KE zaprezentowała projekty regulacji, stanowiące propozycję dla budżetu Unii Europejskiej na nowy okres programowania oraz ramy dla realizacji polityk unijnych, w tym polityki spójności po 2020 roku. W projekcie Rozporządzenia EFRR, tj.: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności („COM(2018) 372 final”; 2018/0197 COD) w celu polityki nr 4 wskazano cel szczegółowy (iv) „zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej poprzez rozwój infrastruktury, w tym podstawowej opieki zdrowotnej”.

      - W procesie negocjacji z Komisją Europejską (KE) zakresu wsparcia z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027, KE wskazała 3 warunki podstawowe, których spełnienie będzie niezbędne, aby otrzymać wsparcie finansowe z polityki spójności w okresie programowania 2021-2027 
w obszarze zdrowia. Warunki podstawowe dla obszaru zdrowia zostały wskazane w załączniku IV Tematyczne warunki podstawowe mające zastosowanie do EFRR, EFS+ i Funduszu Spójności – art. 11 ust. 1  do rozporządzenia Parlamentu Euorppejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz. Warunki te w ramach negocjacji rozporządzeń mogą ulec zmianie. Jednak należy zaznaczyć, że jednym z zaleceń KE jest przygotowanie ram strategicznych w zakresie deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej i społecznej.

      - Resortem odpowiedzialnym za przygotowanie ram strategicznych w zakresie deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej i społecznej jest Ministerstwo Zdrowia. Niemniej w prace nad ww. dokumentem muszą zostać zaangażowani m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, a także interesariusze i eksperci.

      - Celem realizacji zamówienia jest wybór eksperta z dziedziny polityki społecznej, którego zadaniem będzie wsparcie Ministerstwa Zdrowia w opracowaniu ram strategicznych w zakresie deinstytucjonalizacji, w tym opiniowanie przygotowanych przez resorty materiałów, proponowanie własnych rozwiązań/ działań/ interwencji - m.in. w oparciu o rozwiązania funkcjonujące w innych państwach, wspólne z resortami określenie celu, kierunków i narzędzi działań 
na rzecz deinstytcjonalizacji.

- CEL I ZAKRES PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU

- Celem ram strategicznych jest określenie kierunków i działań na rzecz deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych i społecznych w Polsce. Dokument powinien kompleksowo podchodzić do tematu deinstytucjonalizacji, w tym do łączenia usług społecznych i zdrowotnych. Zidentyfikowane w dokumencie obszary wsparcia w zakresie deinstytucjonalizacji będą podstawą do określenia celów i kierunków działań w polityce społecznej i zdrowotnej.

- Dokument będzie stanowić politykę publiczną państwa w rozumieniu ustawy 
o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

- Wejście w życie ram strategicznych dla deinstytucjonalizacji powinno nastąpić 
nie później niż do 1 stycznia 2021 r.

- Z uwagi na fakt, że polityka publiczna podlega konsultacjom zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zakończenie prac nad dokumentem powinno zakończyć się do 30 czerwca 2020 r., tak aby III i IV kwartał 2020 r. poświęcić na proces konsultacji oraz procedury legislacyjne.

Wstępny harmonogram działań to:

  - październik/ listopad 2019 – uzgodnienia struktury dokumentu oraz części diagnostycznej;

  - listopad 2019/ styczeń 2020 – dalsze prace nad dokumentem, możliwość pozyskania eksperta;

  - marzec/ kwiecień 2020 – uzgodnienia założeń dokumentu;

  - II połowa 2020 – zakończenie prac nad dokumentem, rozpoczęcie procesu konsultacji i procedury legislacyjnej;

  - 1 stycznia 2021 – wejście w życie dokumentu.

- Dokument powinien zawierać przynajmniej następujące elementy:

- wskazanie czym jest deinstytucjonalizacja;

- diagnozę i analizę potrzeb;

- kierunki działań w zakresie deinstytucjonalizacji określone w dokumentach strategicznych;

- działania podejmowane dotychczas w zakresie deinstytucjonalizacji;

- cel ogólny i cele szczegółowe;

- kierunki działań w oparciu o istniejące instrumenty i narzędzia polityk oraz propozycja nowych;

- finansowanie i monitorowanie działań.

- Proponowana struktura dokumentu to:

    - Wstęp – cel i opis dokumentu;

    - Podstawowe terminy/słowniczek;

    - Czym jest deinstytucjonalizacja, jakie są jej główne założenia, zasady;

    - Diagnoza i analiza potrzeb:

      - wsparcie osób starszych,

      - wsparcie osób z problemami w zakresie zdrowia psychicznego,

      - wsparcie dzieci w zakresie pieczy zastępczej,

      - wsparcie osób niepełnosprawnych,

      - kierunki działań w zakresie DI określone w dokumentach strategicznych,

      - działania podejmowane dotychczas w zakresie DI;

    - Cel ogólny i cele szczegółowe;

    - Kierunki działań:

  - wskazanie działań kontynuowanych,

  - wskazanie nowych działań koniecznych do wdrożenia 
w ramach DI,

  - wskazanie propozycji w zakresie koordynacji działań międzysystemowych,

    - Finansowanie działań;

    - Monitoring podjętych działań.

- SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

- Zadania eksperta wyłonionego w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą polegały na:

- przygotowaniu materiałów merytorycznych do poszczególnych części dokumentu;

- weryfikacji merytorycznej materiałów przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz innych interesariuszy;

- zintegrowanie / konsolidacji i redakcji całości dokumentu;

- udziale w spotkaniach uzgodnieniowych, średnio raz na miesiąc, 
od momentu zawarcia umowy do rozpoczęcia konsultacji zewnętrznych, 
o których mowa w pkt II.4.iv; ostateczna liczba i terminy spotkań będą wyznaczane przez Zamawiającego;

- udział w co najmniej 4 spotkaniach konsultacyjnych, o których mowa 
w pkt II.4.iv; ostateczna liczba i terminy spotkań będą wyznaczane przez Zamawiającego;

- ustosunkowania się do ewentualnych uwag zgłaszanych w procesie uzgodnień oraz konsultacji wraz z ewentualnym uwzględnieniem 
ich w ostatecznej wersji dokumentu;

- przygotowania na wezwanie Zamawiającego materiałów w formie prezentacji multimedialnej dotyczących prac nad dokumentem;

- przygotowania i wygłoszenie na wezwanie Zamawiającego wystąpienia w zakresie prac nad dokumentem – nie więcej niż 4-krotnie w trakcie trwania umowy.

- Zamawiający zakłada współpracę i dyskusję eksperta w szczególności z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Niemniej dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia do współuczestnictwa w pracach przedstawicieli innych resortów lub instytucji.

- Wszystkie spotkanie będą zorganizowane w Warszawie. Koszty dojazdu eksperta nie podlegają refundacji.

- Zamawiający raz na kwartał przedstawi Wykonawcy wstępny harmonogram planowanych spotkań na kolejne 3 miesiące. Pierwszy harmonogram zostanie przedstawiony w ciągu 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający zastrzega, iż terminy spotkań przedstawione we wstępnym harmonogramie mają charakter roboczy i będą mogły ulec zmianie, o czym Wykonawca zostanie niezwłocznie poinformowany.

- Wykonawca, nie później niż 3 roboczego dnia każdego miesiąca, przedstawi Zamawiającemu harmonogram działań na kolejne 3 miesiące, z uwzględnieniem spotkań, o których mowa w pkt 4. Pierwszy harmonogram zostanie przedstawiony w ciągu 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- Zamawiający każdorazowo, drogą mailową lub telefoniczną, potwierdzi Wykonawcy termin spotkania przedstawionego we wstępnym harmonogramie, najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem spotkania.

- Zamawiający dopuszcza, w wyjątkowych sytuacjach, udział eksperta w spotkaniu w formie telefonicznej lub telekonferencyjnej. Wymaga to jednak wcześniejszego ustalenia i zgody ze strony Zamawiającego.

- Dodatkowo Zamawiający zastrzega, że ekspert pozostanie do dyspozycji Zamawiającego w czasie trwania umowy w formie konsultacji telefonicznej lub mailowej, w przypadku pojawienia się ewentualnych pytań lub wątpliwości co do treści opracowanych w trakcie konsultacji.

- Terminy opracowania, przygotowania, opiniowania poszczególnych elementów będą wyznaczane przez Zamawiającego w formie komunikacji mailowej. Termin na przedstawienie materiału eksperta nie powinien być krótszy niż 5 dni roboczych. Zamawiający zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach termin ten może ulec skróceniu.

- Zakres czasowy współpracy - przedmiot zamówienia będzie realizowany od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2020 r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy zawartej z Wykonawcą 
w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wydłużenia prac nad dokumentem. Przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie wymagało zawarcia stosownego aneksu do umowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE EKSPERTA

- Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia eksperta, który spełni niżej wskazane warunki:

- posiada stopień naukowy doktora lub wyższy w dziedzinie nauk społecznych;

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku naukowym lub naukowo - dydaktycznym w dziedzinie polityka społeczna;

- posiada udokumentowaną działalność naukową w zakresie polityki społecznej, tzn. jest autorem (tj. twórcą wszystkich merytorycznych rozdziałów/ części publikacji) lub współautorem (tj. twórcą co najmniej jednego merytorycznego rozdziału/ części publikacji) co najmniej 3 publikacji (tj. utworów opublikowanych w formie artykułu w czasopiśmie lub w formie książkowej) poświęconych problematyce polityki społecznej;

- posiada udokumentowaną działalność naukową w zakresie polityki społecznej, tzn. jest autorem (tj. twórcą wszystkich merytorycznych rozdziałów/części publikacji) lub współautorem (tj. twórcą co najmniej jednego merytorycznego rozdziału/części publikacji) co najmniej 2 publikacji (tj. utworów opublikowanych w formie artykułu w czasopiśmie lub w formie książkowej) poświęconych problematyce deinstytucjonalizacji.

- ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA

- Zamawiającym jest Ministerstwo Zdrowia – Departament Oceny Inwestycji, 
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

- Od Wykonawcy wymaga się:

- sprawnej i terminowej realizacji zamówienia;

- informowania Zamawiającego na każde żądanie o stanie prac realizowanych w ramach zamówienia, a także o wszelkich pojawiających się problemach, zagrożeniach lub opóźnieniach, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia;

- konsultowania z Zamawiającym wszelkich decyzji, podejmowanych w wyniku ewentualnego pojawienia się trudności w trakcie realizacji ekspertyzy;

- kontaktowania się na prośbę Zamawiającego z innymi instytucjami/ podmiotami będącymi w posiadaniu ważnych – z punktu widzenia realizacji zamówienia – danych i informacji;

- przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji opracowanej w trakcie realizacji zamówienia;

- oznaczenia dokumenty odpowiednimi logotypami, zgodnie z zasadami wizualizacji programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji 
i promocji.

Projekt ustawy jest obecnie procedowany na Stałym Komitecie Rady Ministrów.