Umowa nr   - projekt

zawarta w dniu ......................... 2026 r. w Rzeszowie pomiędzy:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej  w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

reprezentowaną przez:  Paweł Michałek – Komendant Wojewódzki Straży Rybackiej w Rzeszowie

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

....................................................................................... z siedzibą w ..................................................., wpisaną do Rejestru ................................................... pod numerem ........................., NIP: ........................., REGON: ........................., reprezentowaną przez:
.......................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”.

§ 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na: „Kompleksowe szkolenie bezzałogowych statków powietrznych STS-01, STS-02, A2, umożliwiający wykonywanie profesjonalnych lotów w zasięgu wzroku (VLOS) oraz operacji poza zasięgiem wzroku (BVLOS) bezzałogowymi statkami powietrznymi o masie do 25 kg dla KW PSR w Rzeszowie”.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, program szkolenia oraz zakładane rezultaty określa Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.10.2026 r. (znak sprawy: KW.26.9.2026), stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Szkoleniem zostanie objęta grupa bazowa składająca się z 45 uczestników wskazanych przez Zamawiającego.

§ 2. Termin i miejsce realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie od 01.11.2026 r. do 30.11.2026 r..

- Szkolenie i egzaminy realizowane będą w podziale na następujące lokalizacje:

  - Rzeszów – dla grupy 20 osób,

  - Rejon Soliny – dla grupy 25 osób.

- Część teoretyczna może być realizowana w siedzibie Zamawiającego dla jednej z dwóch grup. Ćwiczenia terenowe odbędą się na obszarach wspólnie wybranych i zweryfikowanych pod względem formalnym oraz bezpieczeństwa.

§ 3. Realizacja szkolenia i etapy

Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w czterech następujących etapach:

- ETAP I: Część teoretyczna (Dni 1–3) – obejmująca 8 godzin wykładów z podziałem na dwie grupy, zgodnie z zakresem tematycznym określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu.

- ETAP II: Część praktyczna (Dni 4–22) – realizowana w formule 1:1 (jeden instruktor na jednego uczestnika). Czas trwania to minimum 6 godzin praktyki na każdego uczestnika, co stanowi łącznie 270 godzin zajęć praktycznych dla całej grupy.

- ETAP III: Stacjonarne egzaminy państwowe (Dni 23–26) – przeprowadzane w formie stacjonarnej w kameralnych grupach (maksymalnie do 10 osób jednocześnie):

  - Dni 23–24: Lokalizacja Rzeszów (Grupy A, B, C).

  - Dni 25–26: Lokalizacja Rejon Soliny (Grupy A, B, C).

- ETAP IV: Walidacja ISO i formalności (Dni 27–30) – obejmujący nadzór nad dokumentacją zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015, wprowadzenie wyników do systemu Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) oraz wydanie certyfikatów ukończenia szkolenia.

§ 4. Obowiązki Wykonawcy i potencjał techniczny

- Wykonawca oświadcza, że posiada ważny certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 (lub równoważny) w zakresie działalności szkoleniowej związanej z BSP.

- Wykonawca zapewni do realizacji szkolenia flotę składającą się z minimum 10 bezzałogowych statków powietrznych posiadających fabryczne klasy C5 (do operacji STS-01) oraz C6 (do operacji STS-02).

- Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi indywidualny dostęp do elektronicznej platformy szkoleniowej przeznaczonej do samokształcenia (zakres A2, STS-01, STS-02) przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia szkolenia.

- Egzaminy zostaną przeprowadzone przez podmiot uprawniony: ................................................... (nazwa i numer z ewidencji/rejestru wskazany w ofercie).

§ 5. Personel Wykonawcy (Warunki Kadrowe)

- Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 2 instruktorów posiadających kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do prowadzenia szkolenia praktycznego w zakresie STS-01 i STS-02, zgodnie z listą stanowiącą Załącznik nr 2 do umowy.

- Zmiana któregokolwiek z instruktorów wskazanych w ofercie w trakcie realizowania umowy jest możliwa wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Nowy instruktor musi posiadać kwalifikacje i doświadczenie co najmniej równoważne osobie zastępowanej.

§ 6. Prawa Zamawiającego i Kontrola Jakości

- Zamawiającemu przysługuje prawo do opcjonalnej kontroli jakości szkolenia w trakcie jego trwania, dokumentacji szkoleniowej oraz zakończenia procesu szkoleniowego.

- Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

  - kontrolę kompletności dokumentacji szkoleniowej i weryfikację kart szkolenia,

  - kontrolę realizacji wymaganej liczby godzin oraz dokumentacji instruktorów,

  - weryfikację przygotowania dokumentacji egzaminacyjnej oraz przekazania wyników.

§ 7. Wynagrodzenie i Warunki Płatności

- Za prawidłowe wykonanie całego przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy w kwocie:

  - Netto: ......................... zł (słownie: ...................................................),

  - Podatek VAT (...%): ......................... zł,

  - Brutto: ......................... zł (słownie: ...................................................).

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Końcowy Protokół Odbioru, po zakończeniu IV Etapu szkolenia i wydaniu certyfikatów.

- Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie ............ dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

§ 8. Kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

  - Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości ......% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

  - Odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości ......% wynagrodzenia brutto.

  - Niedotrzymania warunków dotyczących personelu lub floty (np. brak wymaganej klasy sprzętu lub nieautoryzowana zmiana instruktora) – w wysokości ...... zł za każdy przypadek naruszenia.

§ 9. Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks).

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu zajęć w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzenie lotów w Etapie II.

§ 10. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

………………………..                                                                                   …………………………..