Załącznik nr 2

# ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI:

Ogólny zakres Inwestycji:

  - prace projektowe:

    - opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej dla całego zakresu Inwestycji

wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń,

    - opracowanie dokumentacji wykonawczej;

  - roboty budowlane i instalacyjne:

    - budowa nowego budynku D,

    - przebudowa istniejącego budynku B;

  - przebudowa części powierzchni poradni specjalistycznych w budynku A.

## Zakres rzeczowy inwestycji

| Tabela nr 13 – Planowany zakres rzeczowy inwestycji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE INWESTYCJĄ | Powierzchnia całkowita w m2 |  | Liczba łóżek |  |
|  |  | Przed inwestycją | Po inwestycji | Przed inwestycją | Po inwestycji |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Zadanie nr 1 - Budowa nowego budynku D |  |  |  |  |  |
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Medyczne laboratorium diagnostyczne (Zakład Badań Przesiewowych) | 637 | 730 | 0 | 0 |
| 1.2. | Zakład Patomorfologii | 204 | 350 | 0 | 0 |
| 1.3. | Izba przyjęć szpitala dla dzieci | 138 | 900 | 0 | 0 |
| 1.4. | Klinika Hospitalizacji Jednego Dnia | 493 | 940 | 4 | 12 |
| 1.5. | Strefa Bloku Operacyjnego | 524 | 1060 | 0 | 0 |
| 1.6. | Klinika Anestezjologii i Oddział Intensywnej Terapii | 423 | 720 | 7 | 7 |
| 1.7. | Centralna Sterylizatornia | 72 | 180 | 0 | 0 |
| 1.8. | Zaplecze administracyjno-techniczne z częścią wspólną dla rodzin | 0 | 5758 | 0 | 0 |
| Zadanie nr 2 - Przebudowa budynku B |  |  |  |  |  |
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii | 465 | 720 | 43 | 45 |
| 2.2. | Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży | 367 | 1030 | 21 | 21 |
| 2.3. | Klinika Chirurgii i Ortopedii Dzieci i Młodzieży | 1019 | 1810 | 38 | 38 |
| 2.4. | Klinika Położnictwa i Ginekologii z Izbą Przyjęć | 2126 | 2530 | 48 | 50 |
| 2.5. | Zaplecze administracyjno-techniczne z częścią wspólną dla rodzin | 2400 | 2472 | 0 | 0 |

| Zadanie nr 3 - Przebudowa części powierzchni w budynku A |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Poradnia Położniczo-Ginekologiczna | 104 | 240 | 0 | 0 |
| 3.2. | Poradnia Chirurgiczna Dzieci i Młodzieży | 59 | 92 | 0 | 0 |
| 3.3. | Poradnia Neonatologiczna | 13 | 39 | 0 | 0 |
| 3.4. | Poradnia Onkologiczna | 88 | 133 | 0 | 0 |
| RAZEM |  | 9 132 | 19 704 | 161 | 173 |

## Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

Tabela nr 14 . Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji w ujęciu rocznym

| Lp. | Etapy inwestycji | Prognozowany harmonogram rzeczowy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pozyskanie działki budowlanej |  |  |  |  |
| 2 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |  |  |  |  |
| 3 | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |  |
| 4 | Instalacje |  |  |  |  |
| 5 | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |  |
| 6 | Wyposażenie |  |  |  |  |
| 7 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny |  |  |  |  |

W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.

Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji – w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.

8.3 Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

| Tabela nr 15 – Harmonogram finansowy z podziałem na źródła finansowania iwestycji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Źródła finansowania inwestycji | Wartość Kosztorysowa Inwestycji | Nakłady poniesione do końca 2022 r. | Planowane nakłady w poszczególnych latach: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Środki własne Inwestora | 18 617 580 | 36 900 | 0 | 39 050 | 1 500 000 | 7 000 000 | 10 041 630 |
| 2 | Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej - Fundusz Medyczny | 281 182 420 | 0 | 2 600 000 | 250 000 | 22 000 000 | 101 430 119 | 154 902 301 |
| OGÓŁEM |  | 299 800 000 | 36 900 | 2 600 000 | 289 050 | 23 500 000 | 108 430 119 | 164 943 931 |

# MIERNIK PLANOWANEJ INWESTYCJI

## Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji.

| Tabela nr 16 – Prognozowany mierniki stopnia realizacji inwestycji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rok realizacji | Zakres rzeczowy realizowanego celu | Wartość wg. WKI w złotych | Mierniki – udział realizowanego zakresu rzeczowego |  |
|  |  |  |  | rocznie % | narastająco % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2023 | Wyposażenie | 299 800 000 | 1 | 1 |
| 2 | 2024 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |  | 0 | 1 |
|  |  | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |  |
|  |  | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie |  |  |  |
| 3 | 2025 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |  | 8 | 9 |
|  |  | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |  |
|  |  | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie |  |  |  |
| 4 | 2026 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |  | 36 | 45 |
|  |  | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |  |
|  |  | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie |  |  |  |
| 5 | 2027 | Budowa obiektów podstawowych |  | 55 | 100 |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
|  |  | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie |  |  |  |
|  |  | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie |  |  |  |