OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

  - przeprowadzenie analizy wyników „Badania oczekiwań w zakresie automatyzacji pracy w systemach teleinformatycznych w sądach” przeprowadzonego w formie ankiety udostępnionej przez stronę internetową w okresie od dnia 10 maja do dnia 30 czerwca 2023 r.,

  - sporządzenie raportu – w postaci elektronicznej w formatach PDF i docx oraz w wersji wydrukowanej na papierze i opatrzonej podpisem własnoręcznym – przedstawiającego wyniki badań oraz ich analizę z pkt 1 w formie opisowej, tabelarycznej oraz graficznej, szczegółowo opisanego poniżej. Część opisowa raportu powinna być wyraźnie podzielona na rozdziały i podrozdziały, opisujące dane zagadnienia. Raport powinien być sporządzony w języku polskim, napisany jasno i przystępnie w odbiorze (w sposób umożliwiający zrozumienie treści i wniosków raportu przez osobę nie mającą wykształcenia socjologicznego). Najważniejsze treści powinny być wyróżnione w jednolity, przejrzysty sposób w całym dokumencie.

  - Sporządzenie prezentacji w postaci elektronicznej w formacie pptx (PowerPoint) przedstawiającej główne założenia i wnioski wynikające z przeprowadzonego badania, opartej na zaakceptowanym raporcie.

- Celem głównym badania jest ustalenie, jakie oczekiwania mają orzecznicy (sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi) oraz urzędnicy i pracownicy sądów wobec automatyzacji czynności (możliwych do osiągnięcia za pomocą systemów teleinformatycznych) oraz digitalizacji/cyfryzacji postępowań, których centralne wdrożenie przyczyniłoby się do przyspieszenia postępowań oraz wzrostu poziomu orzecznictwa. Raport z badania stanowić będzie materiał analityczny, który zostanie wykorzystany przy tworzeniu dokumentów strategicznych dla obszaru cyfryzacji sądów powszechnych w Polsce na kolejne lata. Dokument stanowił będzie również punkt wyjścia do planowania i wdrażania kolejnych cyfrowych rozwiązań w ramach toczącego się od kilku lat intensywnego procesu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

- Liczba ankiet do przeanalizowania: 1848 sztuk ankiet zebranych za pomocą programu Microsoft Office Forms na stronie: Microsoft Forms (office.com). Wykonawcy zostaną udzielone wszystkie niezbędne dla sporządzenia analizy i raportu informacje związane ze zbieraniem ankiet, w tym informacja o rzeczywistym okresie dostępności ankiety (wydłużenie i przerwy w dostępie do strony).

- Raport powinien zawierać co najmniej:

- Streszczenie (krótkie podsumowanie) raportu, zawierające wybór najważniejszych spostrzeżeń i wniosków oraz ograniczeń badania.

- We wstępie:

  - Omówienie formy/ metodyki realizacji badania (sposób i warunki w jakich ankieta była przeprowadzana) w tym metody badawczej (opisanie zastosowanej techniki badawczej i zwrócenie uwagi na jednorazowość badania; opisanie typu stosowanych pytań, informacji przekazywanych we wstępie ankiety, wskazanie czy miały miejsce jakieś zdarzenia, które mogły mieć wpływ na wynik ankiety),

  - sposób doboru próby (opis ankietowanych, liczba zebranych ankiet, liczba wypełnionych prawidłowo, liczba ankiet odrzuconych z podaniem przyczyn),

- W części głównej raportu (prezentacji wyników ankiety):

  - Szczegółowe przedstawianie danych na zasadzie: pytanie z ankiety, wielkość próby (w postaci „n=1848”), wyniki w formie tabelarycznej i wykresów (są wygenerowane częściowo w pakiecie Office Forms);

  - uzupełnienie powyższych danych o opisy słowne, w formie dodatkowych spostrzeżeń i analizy danych,

  - przedstawienia wyników oraz struktury odpowiedzi na dane pytanie łącznie oraz w poszczególnych grupach respondentów, tj. wyników cząstkowych dla każdej z grup rozróżnianych ze względu na: miejsce pracy (pracodawcę), łączny staż pracy, podjednostkę organizacyjną (wydział, oddział, biuro) oraz zajmowane stanowisko),

  - rezultaty zastosowania narzędzi statystki opisowej, w szczególności odpowiednich miar statystycznych ewentualnie analizy wskaźnikowej,

- Sugerowana struktura części głównej raportu:

Rozdział I. Charakterystyka badanych respondentów

- Miejsce Pracy (Pracodawca)

- Łączny staż pracy

- Podjednostka organizacyjna (wydział, oddział, biuro)

- Zajmowane stanowisko

- Systemy teleinformatyczne, z których jak dotąd korzystali

Rozdział II. Ocena istniejących systemów teleinformatycznych i oczekiwania wobec nowych

- Ocena poszczególnych systemów teleinformatycznych

- Oczekiwane nowe funkcje (pytania nr 8 i 9)

- Najistotniejsze nowe funkcje (pytanie nr 10)

- Integracja z innymi systemami teleinformatycznymi i bazami danych (pytania nr 11 i 12)

Rozdział III. Ocena konkretnych zaproponowanych programów i rozwiązań teleinformatycznych.

- Program ASR (pytanie nr 13)

- Chatbot / Voicebot (pytanie nr 14)

- Akta elektroniczne (pytania nr 15 i 16)

Rozdział IV (jego treść może być fragmentami rozdziałów II i III). Ocena systemów teleinformatycznych przez poszczególne grupy osób badanych i oczekiwania poszczególnych grup wobec systemów teleinformatycznych i wybranych programów.

Rozdział ten ma zawierać analizę odpowiedzi udzielonych na pytania ujęte w rozdziałach nr II i III w podziale na grupy z rozdziału I oraz agregację odpowiedzi w poszczególnych grupach. Przykładowo, raport powinien przedstawić analizę odpowiedzi na pytanie nr 8 „Jakich funkcji oczekuje Pani/Pan od nowego sądowego systemu teleinformatycznego, które ułatwiłyby lub usprawniły Pani/Pana pracę?” dla grupy „sędziowie” w następujący sposób:

- odpowiedzi dla grupy sędziowie ogółem,

- odpowiedzi dla grup sędziów w podziale na miejsce pracy,

- odpowiedzi dla grup sędziów w podziale na łączny staż pracy,

- odpowiedzi dla grup sędziów w podziale na podjednostkę organizacyjną w której pełnią służbę,

Wyjątkiem jest pytanie nr 5 z rozdziału I, tj. pytanie o systemy teleinformatyczne, z których jak dotąd korzystali. Analiza odpowiedzi na to pytanie ma dotyczyć wyłącznie tego, które grupy z pytań 1 – 4 korzystały z których systemów.

Rozdział V: Wnioski końcowe. Rozdział ten ma zawierać podsumowanie wyników, w szczególności wskazanie, jakie rozwiązania z rozdziałów I – III cieszyły się największym powodzeniem w poszczególnych grupach ze względu na miejsce pracy (pracodawcę), łączny staż pracy, podjednostkę organizacyjną (wydział, oddział, biuro) oraz zajmowane stanowisko. Podobnie należy wskazać 3 cieszące się największą popularnością obecnie stosowane systemy teleinformatyczne oraz 3 najwyżej oceniane. Należy wskazać na ograniczenia badania, w szczególności ze względu na dużą liczbę odpowiedzi „inne” w pytaniach 4 i 5.

- Konstrukcja raportu powinna zostać ostatecznie ustalona w drodze konsultacji pomiędzy przedstawicielem zamawiającego oraz wykonawcą zgodnie z harmonogramem z pkt VI.

- Harmonogram realizacji zamówienia wygląda następująco:

  - w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy Zamawiający przekazuje albo udostępnia wszelkie dokumenty, w szczególności pliki z ankietami zebranymi za pomocą programu Microsoft Office Forms, także w formacie .xlsx, na podstawie których ma zostać sporządzony raport;

  - w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania materiałów z pkt 1, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu proponowaną strukturę raportu;

  - w ciągu 2 dni roboczych Zamawiający zatwierdza strukturę raportu otrzymaną zgodnie z pkt 2 albo przekazuje uwagi Wykonawcy, który ma 2 dni robocze na ich analizę i akceptację, ewentualnie na uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego;

  - w ciągu 10 dni roboczych od zatwierdzenia struktury raportu, Wykonawca opracowuje raport i przekazuje go Zamawiającemu zgodnie z pkt VIII;

  - w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania raportu, Zamawiający akceptuje raport i informuje o tym Zamawiającego albo, w przypadku uwag lub zastrzeżeń, przekazuje je Wykonawcy w celu ich uwzględnienia i poprawienia raportu;

  - w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania uwag lub zastrzeżeń, Wykonawca uwzględnia je i przekazuje poprawiony raport, albo przekazuje wyjaśnienia, w których podaje obiektywne przyczyny, z powodu których nie może uwzględnić tych uwag;

  - w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania poprawionego raportu lub wyjaśnień, o których mowa powyżej, Zamawiający akceptuje poprawiony raport albo przekazane wyjaśnienia;

  - w przypadku braku akceptacji poprawionego raportu lub wyjaśnień Wykonawcy i sformułowania dalszych uwag i zastrzeżeń lub podtrzymania dotychczasowych przez Zamawiającego,  procedurę z pkt 5-7 należy powtórzyć, przy czym obowiązują analogiczne terminy, przy czym krótsze o jeden dzień roboczy każdy.

  - w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego informacji o zaakceptowaniu raportu, Wykonawca na jego podstawie przygotuje i przekazuje prezentację, o której mowa w pkt I ppkt 3.

- W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z przedstawicielem Zamawiającego i konsultowania prac w trakcie realizacji analizy i przygotowania raportu oraz prezentacji.

- Raport powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego w jednym podpisanym własnoręcznie przez każdego z twórców egzemplarzu papierowym oraz w postaci elektronicznej (w formacie jak w pkt I ppkt 2) – pocztą elektroniczną albo na trwałym nośniku, uzgodnionym wcześniej - co do rodzaju - z przedstawicielem Zamawiającego.

- Przekazanie praw autorskich. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego, w odniesieniu do wszystkich utworów powstałych lub dostarczonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:

  - autorskie prawa majątkowe,

  - autorskie prawa zależne,

jak to przewidziano w § 8 projektowanych postanowień umowy.

- Gwarancja i rękojmia. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w § 9 projektowanych postanowień umowy.

Ankieta dostępna była na stronie internetowej www.si-dla-sprawiedliwosci.gov.pl w zakładce „Ankieta” w okresie od dnia 10 maja do dnia 30 czerwca 2023 r.