## Arkusz1
Załącznik nr ….... do wniosku
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
REMONT TARASU W BUDYNKU NR 1
ul. Puławska 4A, WARSZAWA
2021
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Zakres robót (zgodnie z tabelą elementów scalonych) | Wartość (brutto) | III | IV | V | VI | VII
Taras, budynek nr 1, ul Puławska 4A
BRANŻA BUDOWLANA
Prace rozbiórkowe
Wykonanie nowej płyty konstrukcyjnej
Wykonanie górnych warstw tarasowych
Prace „Od góry płyty” – wykonanie warstwy wyrównawczo spadkowej oraz izolacyjnej.
Prace „Od góry płyty” – wykonanie nawierzchni tarasu wentylowanego.
Prace „Od góry płyty” – wykonanie powierzchni gzymsu okapowego.
Renowacja balustrady.
Renowacja istniejącej balustrady stalowej.
Wykonanie oraz montaż dodatkowej poprzeczki dolnej.
Renowacja słupków klinkierowych
Naprawa powierzchni stropu „od dołu” oraz montaż rur spustowych.
Rusztowania
Ogółem brutto